# Приложение

к приказу от 27.08.2018 г. №_1366

# ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2019 году

| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |
| --- |
| Мероприятия | Дата проведения мероприятий | Ответственный |
| 1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Брянской области | июль - август 2018 года | Департамент образования и науки Брянской области (далее - департамент), ГАУ «Брянский региональный центр обработки информации» (далее - БРЦОИ) |
| 2. | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году в Брянской области | август – сентябрь 2018 года | департамент, БРЦОИ, Брянский институт повышения квалификации работников образования (далее - БИПКРО) |
| 3. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 учебном году в Брянской области | июль – август 2018 года | департамент, БРЦОИ |
| 4. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Брянской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | июль 2018 года | департамент, БРЦОИ |
| 5. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовских педагогических конференциях, педагогических советах | август 2018 года | департамент, БРЦОИ, муниципальные органы управления образованием (далее - МОУО) |
| 6 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, проводимых БИПКРО | в течение 2018-2019 учебного года | департамент, БРЦОИ, БИПКРО |
| 7. | Издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11: «Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в брянской области в 2018 году»; «Отчет о результатах государственной итоговой аттестации выпускников IX классов на территории Брянской области в 2018 году». | август 2018 года | департамент, БРЦОИ |
| 8. | Издание сборников аналитических отчетов предметных комиссий Брянской области с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11. | август 2018 года | департамент, БРЦОИ, председатели предметных комиссий Брянской области |
| 9. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении». | август – сентябрь 2018 года | департамент, БРЦОИ, БИПКРО, МОУО |
| 10. | Подготовка и предоставление в Рособрнадзор результатов мониторинга о проведении ГИА-9 и ГИА-11, итоговых отчетов о результатах работы ПК, отчетных материалов по анализу результатов ГИА-9 и ГИА-11 | август - сентябрь 2018 года | департамент, БРЦОИ |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам в дополнительные сроки. | июль - сентябрь 2018 года | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 2. | Организация работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. | в течение года | департамент, МОУО |
| 3. | Разработка мер по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2018 году. Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся. | в течение года | департамент, БИПКРО МОУО |
| 4. | Проведение региональным методическим объединением семинаров с привлечением специалистов БИПКРО и членов предметных комиссий для обмена опытом подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации | в течение года | БИПКРО |
| 5. | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ЕГЭ, для включения в программу курсовой подготовки учителей по вопросам методики их решения | август 2018 | председатели предметных комиссий |
| 6. | Проведение курсов повышения квалификации для учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года в соответствии с государственным заданием | БИПКРО |
| 7. | Проведение курсов повышения квалификации по повышению профессиональной компетентности экспертов по проверке и оценке заданий ЕГЭ и ОГЭ с развернутым ответом по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение года в соответствии с государственным заданием | БИПКРО |
| 8. | Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 | август - сентябрь 2018 года | департамент, БИПКРО |
| 9. | Курсы повышения квалификации для учителей общеобразовательных организаций, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам | в течение года в соответствии с государственным заданием | БИПКРО |
| 10. | Проведение семинаров в районах области, мастер-классов педагогов по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ по русскому языку | по отдельному графику | БИПКРО |
| 11. | Проведение практических семинаров для педагогических работников по ознакомлению с изменениями в нормативно-правовой базе ЕГЭ и формированию мотивационных установок участников образовательного процесса по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ | в течение года по отдельному графику | департамент, БИПКРО |
| 12. | Разработка муниципальных комплексов мер по совершенствованию преподавания учебных предметов | до 15 сентября 2018 года | МОУО |
| 13. | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче русского языка, математики, предметов по выбору. Организация работы с одаренными обучающимися по русскому языку, математике, предметам по выбору | в течение года | БИПКРО, МОУО |
| 14. | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче русского языка, математики. Организация работы со слабоуспевающими обучающимися по русскому языку, математике | в течение года | БИПКРО, МОУО |
| 15. | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче устной части по иностранным языкам, устного собеседования по русскому языку в 9 классе | в течение года | БИПКРО, МОУО |
| 16. | Участие общеобразовательных учреждений Брянской области в Национальных исследованиях качества образования (НИКО), во Всероссийских проверочных работах (ВПР) | октябрь 2018 – май 2019 года | департамент, БРЦОИ |
| 17. | Проведение тренировочного тестирования по предметам - в 11(12) классах в форме ЕГЭ, в 9 классах в форме ОГЭ | февраль-апрель 2017 года | БРЦОИ |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов | в течение одной недели после введения в действие федеральных нормативных документов | департамент |
| 2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | сентябрь 2018 года - май 2019 года | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 3 | Издание приказов: |  |  |
| 3.1 | Приказ об утверждении «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2019 году. | август 2018 г. | департамент |
| 3.2 | Приказ об утверждении рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности при подготовке и проведении ЕГЭ | сентябрь 2018 г. | департамент |
| 3.3 | Приказ об утверждении муниципальных администраторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА по программам среднего общего образования в 2017 году в Брянской области» | сентябрь 2018 г. | департамент |
| 3.4 | Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2018 г. | департамент |
| 3.5 | Приказ о формировании и ведении региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования Брянской области» | октябрь 2018 г. | департамент |
| 3.6 | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Брянской области» | октябрь 2018 г. | департамент |
| 3.7 | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2017-18 учебном году в Брянской области» | октябрь 2018 г. | департамент |
| 3.8 | Приказ об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Брянской области в 2019 году | октябрь 2018 г. | департамент |
| 3.9 | Приказ об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Брянской области по проведению единого государственного экзамена в 2018-2019 учебном году | ноябрь 2018 г. | департамент |
| 3.10 | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2018-19 учебном году | декабрь 2018 г. | департамент |
| 3.11 | Приказы об утверждении состава и положения о ГЭК-9, ГЭК-11 | декабрь 2018 г. |  |
| 3.12 | Приказы о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9, ГИА-11 | декабрь 2018 г. | департамент |
| 3.13 | Приказ о создании комиссии по списанию и уничтожению материалов ГИА | сентябрь 2018 г. | департамент |
| 3.14 | Приказ об утверждении акта комиссии по списанию и уничтожению материалов ГИА | сентябрь 2018 г. | департамент |
| 3.15 | Приказы о проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды | март-сентябрь 2019 г. | департамент |
| 3.16 | Приказы об утверждении ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2019 году | январь 2019 г. | департамент |
| 3.17 | Приказы об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11(руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты ) | март-апрель 2019 года | департамент |
| 3.18 | Приказы об утверждении состава предметных комиссий по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Брянской области в 2018- 19 учебном году | февраль 2019 года | департамент |
| 3.19 | Приказы об утверждении конфликтной комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Брянской области в 2018-19 учебном году | февраль 2019 года | департамент |
| 3.20 | Приказы об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | март 2019 года | департамент |
| 3.21 | Приказ о проверке готовности пунктов проведения экзамена для проведения ГИА-9, ГИА-11 | май 2019 года | департамент |
| 3.22 | Приказы об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 | март, май 2019 года | департамент |
| 3.23 | Приказы о проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Брянской области (в соответствии с расписанием проведения ГИА) | февраль – сентябрь 2019 года | департамент |
| 3.24 | Приказы о датах официальной публикации результатов государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Брянской области | февраль – июнь 2019 года | департамент |
| 4. | Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статуса экспертам | февраль 2019 года | департамент |
| 5. | Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников ВВЭ при проведении ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | февраль-март 2019 года | департамент, БРЦОИ |
| 6. | Разработка и утверждение памяток, правил для участников ГИА-9 и ГИА-11 (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА, и др.) | февраль-март 2019 года | департамент, БРЦОИ |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Брянской области, в том числе на: -оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий); -организацию видеонаблюдения; -дооборудование РЦОИ, ППЭ; -каналы связи; -обновление электронных подписей | сентябрь-декабрь 2018 года | департамент |
| 2. | Формирование государственного задания ГАУ БРЦОИ по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | ноябрь-декабрь 2018 года | департамент, БРЦОИ |
| 3. | Заключение департаментом и РЦОИ госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | ноябрь-декабрь 2018 года | департамент, БРЦОИ |
| 4 | Обеспечение условий для функционирования РЦОИ и ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | департамент, БРЦОИ |
| 4.1 | Приобретение электронных подписей для сотрудников РЦОИ и вновь назначенных членов ГЭК на ППЭ | декабрь 2018г. - февраль 2019 г. | департамент, БРЦОИ |
| 4.2 | Закупка РЦОИ технических средств и расходных материалов для проведения ГИА в 2019 году | октябрь 2018 г. - апрель 2019 г. | департамент, БРЦОИ |
| 5. | Участие специалистов, привлекаемых к работе в период проведения ГИА в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2018-2019 учебном году | в течение года | департамент, БРЦОИ |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1 | Обучающие семинары по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году. Критерии оценивания. Структура работы | сентябрь - ноябрь 2018 года | БИПКРО, МОУО |
|  | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях, с последующим тестированием: - членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ответственных за внесение сведений в РИС; - общественных наблюдателей, - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ | февраль - май 2019 года | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 2 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | февраль - май 2019 года | департамент |
| 3 | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль – апрель 2019 года | БРЦОИ, БИПКРО |
| 4. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль – апрель 2019 года | департамент, БРЦОИ, БИПКРО |
| 5 | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) | по плану ФИПИ | департамент, БРЦОИ |
| 6. | Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности | август – сентябрь 2018 г. | БИПКРО |
| 7. | Проведение обучающих семинаров с членами региональной конфликтной комиссии | май 2019 года | департамент, БРЦОИ, БИПКРО |
| 8. | Обучение работников ППЭ, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ» и «Сканирование ЭМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее | февраль - май 2019 года | БРЦОИ |
| 9. | Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | февраль - май 2019 года | департамент |
| 10. | Подготовка публикаций в районных и региональных СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | в течение года | департамент, БРЦОИ, БИПКРО, МОУО |
| 11. | Проведение совещаний с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования, по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь,ноябрь2018 г., февраль, апрель 2019 года | департамент, БОЦОКО |
| 12. | Проведение обучающих семинаров с муниципальными администраторами, ответственными за организацию и проведение ГИА в 2019 году, руководителями ОО с целью обобщения передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне | ноябрь 2018 г., декабрь 2018 г, март 2019 г., май 2019 года | департамент, БРЦОИ |
| 13. | Проведение совещания (в режиме видеоконференции) с представителями родительских комитетов образовательных организаций | январь, апрель 2018 года | Департамент, БРЦОИ |
| 14 | Проведение инструктивных совещаний по обучению общественных наблюдателей с целью разъяснения их конкретных обязанностей и прав | не позднее, чем за один день до экзамена | департамент, БРЦОИ |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2018 года, в досрочный и основной период 2019 г. | август 2018 года, февраль 2019 года | департамент, БРЦОИ |
| 2. | Планирование работы Регионального центра обработки информации: | по отдельному плану | департамент, БРЦОИ |
| 2.1 | Техническая и информационная подготовка по формированию и эксплуатации РИС и взаимодействие с ФИС | сентябрь-октябрь 2018 года | БРЦОИ |
| 2.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | сентябрь 2018 года | БРЦОИ |
| 2.3 | Формирование и ведение РИС в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755. Взаимодействие с ФИС | ноябрь 2018 г.– сентябрь 2019 г. | БРЦОИ |
| 2.4 | Осуществление технологического и информационного взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестирования», ГЭК, МОУО, ППЭ | в течение года | БРЦОИ |
| 2.5 | Формирование заявок на экзаменационные материалы ЕГЭ и внесение сведений в РИС | январь-февраль 2019 г. | департамент, БРЦОИ |
| 2.6 | Обеспечение тиражирования и комплектования экзаменационных материалов ГИА-9 | апрель-сентябрь 2019 г. | БРЦОИ |
| 2.7 | Обработка экзаменационных материалов на всех этапах проведения ГИА | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | БРЦОИ |
| 2.8 | Обеспечение информационной безопасности, хранения и уничтожения экзаменационных материалов всех категорий ГИА в установленные порядком сроки | по отдельному графику | департамент, БРЦОИ |
| 2.9 | Подготовка и составление аналитических материалов и отчётов по результатам проведения ГИА | июль-сентябрь 2019 г. | БРЦОИ |
| 2.10 | Подготовка и проведение устного собеседования по русскому языку в 9 классе | по плану Рособрнадзора | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 2.11 | Сбор и обеспечение хранения видеозаписей проведения ГИА-11 в ППЭ | до 1 сентября 2019 г. | БРЦОИ |
| 2.12 | Федеральные и региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати КИМ и сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ, проведению устной части иностранного языка | в течение года | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 3. | Организация работы ГЭК-9, ГЭК-11: |  |  |
| 3.1 | Формирование и утверждение состава ГЭК. Разработка и утверждение Положения о ГЭК Брянской области. | ноябрь 2018 года | департамент |
| 3.2 | Внесение данных о членах ГЭК ГИА в РИС | по плану ФЦТ | департамент, БРЦОИ |
| 3.3 | Направление сведений о председателе и заместителе ГЭК в Рособрнадзор для согласования | ноябрь 2018 года | департамент |
| 3.4 | Ознакомление с нормативно-правовыми документами и подготовка членов ГЭК к процедуре проведения ЕГЭ | ноябрь 2017 г. – май 2018 г. | департамент, БРЦОИ |
| 3.5 | Проведение заседаний ГЭК в соответствии с планом работы | по отдельному плану | департамент |
| 3.6 | Утверждение пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11, руководителей, организаторов ППЭ, персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. Проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9, ГИА-11 | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | департамент, БРЦОИ |
| 4. | Организация работы предметных комиссий и конфликтной комиссии при проведении ГИА-9 и ГИА-11: |  |  |
| 4.1 | Формирование состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов с учетом анализа работы экспертов предметных комиссий в 2017 году | декабрь 2018 г | департамент, БРЦОИ БИПКРО |
| 4.2 | Направление сведений о председателях ПК в Рособрнадзор для согласования | март 2019 года | департамент |
| 4.3 | Внесение сведений в РИС о составе предметных комиссий | за две недели до дня проведения экзамена | БРЦОИ |
| 4.4 | Проведение обучающих семинаров для председателей и членов предметных комиссий | по плану ФИПИ | департамент, БРЦОИ БИПКРО |
| 4.5 | Обеспечение работы предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом | апрель - июнь 2019 г | БРЦОИ |
| 4.6 | Создание конфликтной комиссии при проведении ЕГЭ на территории Брянской области, разработка Положения о конфликтной комиссии при проведении ЕГЭ | март 2019 г. | департамент, БОЦОКО |
| 5. | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения): | ноябрь 2018 г., январь 2019 г., апрель 2019 г. | департамент, БРЦОИ |
| 5.1 | Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и местах его проведения | октябрь – ноябрь 2018 г. | департамент, БРЦОИ |
| 5.2 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении сочинения как допуска к ГИА по программам среднего общего образования | октябрь 2018 г.- апрель 2019 г. | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 5.3 | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | БРЦОИ |
| 5.4 | Проведение итогового сочинения (изложения), обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам. | Декабрь 2018 года – май 2019 года | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 6 | Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати ГИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | БРЦОИ |
| 7. | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению 100% онлайн-наблюдения в ППЭ и РЦОИ, Управлением специальной связи по Брянской области по адресной доставке экзаменационных материалов, департаментом здравоохранения Брянской области по организации медицинского сопровождения участников ГИА, УМВД России по Брянской области по обеспечению охраны правопорядка в ППЭ, ТЭК и ЖКХ по обеспечению неотключения электроэнергии в дни проведения ГИА | в течение года | департамент, БРЦОИ |
| 8. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | в дни накануне проведения ЕГЭ и организации работы ПК и КК | департамент, БРЦОИ |
| 9. | Участия в совещаниях Рособрнадзора в режиме видеоконференцсвязи по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | по плану Рособрнадзора | департамент |
| 10 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 | департамент, МОУО, ОО |
| 10.1 | Сбор сведений об участниках с ОВЗ для обеспечения создания условий прохождения ГИА -9, ГИА-11 | январь 2019 г. | БРЦОИ |
| 10.2 | Оснащение ППЭ необходимыми техническими и иными средствами для участников ГИА с ОВЗ | февраль-март 2019 г. | МОУО |
| 10.3 | Создание Положения о комиссии тифлопереводчиков. Формирование и утверждение комиссии тифлопереводчиков по ГИА-9 | февраль-апрель 2019 г. | департамент, БРЦОИ |
| 10.4 | Контроль за созданием условий в ППЭ для участников с ОВЗ | в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 | департамент |
| 10.5 | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | февраль-апрель 2019 г. | БРЦОИ, МОУО |
| 11. | Организация деятельности системы общественного наблюдения: |  |  |
| 11.1 | Проведение мероприятий по формированию системы общественного наблюдения во время проведения ГИА-9 и ГИА-11: - объявление о наборе общественных наблюдателей, - сбор заявлений и отбор кандидатур, соответствующих требованиям, - проведение совещаний со студентами вузов Брянской области по вопросам организации общественного наблюдения | декабрь 2018 г. – апрель 2019 г. | департамент, МОУО |
| 11.2 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | февраль, май 2019 года | департамент |
| 11.3 | Проведение инструктивных совещаний общественных наблюдателей (разъяснения конкретных обязанностей и прав при нахождении в аудитории, в коридоре, в штабе) | не позднее, чем за один день до соответствующего экзамена | МОУО |
| 11.4 | Обработка сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | в день экзамена | департамент, БРЦОИ |
| 11.5 | Внесение сведений об общественных наблюдателях в РИС | в соответствии с графиком ФЦТ | БРЦОИ |
| 12. | Создание и обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Брянской области (Центр онлайн-видеонаблюдения) | в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ЕГЭ в 2019 году | департамент |
| 13. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Участие в информационных мероприятиях Рособрнадзора | по графику Рособрнадзора | Департамент, МОУО |
| 2. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): - объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения), - объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | департамент, БРЦОИ, МОУО, общеобразовательные организации |
| 3. | Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2019 году по сравнению с КИМ в 2018 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ | в течение года | департамент, БИПКРО, МОУО, общеобразовательные организации |
| 4. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | департамент, БРЦОИ, МОУО, общеобразовательные организации |
| 5. | Организация работы сайтов департамента, РЦОИ, муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций | сентябрь 2018- июль 2019 г. | департамент, БРЦОИ, МОУО, общеобразовательные организации |
| 6. | Подготовка информационных материалов для родителей, участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей | ноябрь 2018- апрель 2019 г. | департамент, БРЦОИ |
| 7. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году: - специальная рубрика в «Брянской учительской газете», районных СМИ; - совещания в режиме видеоконференции с представителями родителей участников ГИА, руководителей ОО; - интервью руководителей департамента образования и науки и БРЦОИ ВГТРК «Брянск», телекомпании «Брянская Губерния» и др. - обновление страницы «ЕГЭ по-брянски» в социальных сетях; | в течение года в каждом номере сентябрь 2018 г, февраль 2019 г., декабрь 2018 г., март 2019 г., еженедельно | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 8. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2017 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в течение года | департамент, МОУО, общеобразовательные организации |
| 9. | Проведение районных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей департамента образования, РЦОИ | декабрь 2018 года - январь 2019года | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 10. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь, декабрь 2018 года, апрель-май 2019 г. | МОУО, общеобразовательные организации |
| 11. | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов, - проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей), - подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации | в течение года | департамент, МОУО, общеобразовательные организации |
| 12. | Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2018 года | МОУО, общеобразовательные организации |
| 13. | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. | декабрь 2018 г., январь 2019 г. | МОУО, общеобразовательные организации |
| 14. | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9, и ГИА-11. | в течение года | департамент, МОУО |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | в течение года | департамент, БРЦОИ |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | департамент, БРЦОИ |
| 3. | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации | декабрь 2018 г. – сентябрь 2019 г. | департамент, БРЦОИ |
| 4. | Контроль обеспечения соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении экзаменационных материалов | в период проведения экзаменов | департамент, БРЦОИ |
| 5. | Контроль своевременной обработки экзаменационных материалов и передача информации в ФГБУ ФЦТ | март - июнь 2019 г. |  |
| 6. | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям | за сутки до начала экзамена | ГЭК, департамент, МОУО |
| 7. | Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль – апрель 2019 года | департамент, БРЦОИ МОУО |
| 8. | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период, - основной период, - дополнительный (сентябрьский период) | в соответствии с графиком РОН | департамент, БРЦОИ МОУО |
| 9. | Контроль работы регионального СИЦ и пунктов проведения экзаменов с использованием портала СМОТРИЕГЭ | по расписанию ЕГЭ 2019 года | департамент |
| 10. | Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ | по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году | департамент, МОУО |
| 11. | Мониторинг нарушений ГИА: - отчет об удаленных участниках ГИА, - отчет о принятых мерах по выявлению нарушений, - анализ «зон риска». | по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году | департамент, МОУО |
| 12. | Мониторинг публикаций в региональных СМИ о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11. Анализ обращений на телефон «горячей линии» | декабрь 2018 года – июль 2019 года | департамент |